## JUNIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2022
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
ELABORÓ JENNYFER ANAHY HERNANDEZ GONZALEZ, AUXILIAR
ACTUALIZACION A 06 DE JULIO DEL 2022
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
ENERO OP-SE-001/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES VIALIDADES Y AREAS DE LA CIUDAD DE MONCLOVA (1A. ETAPA). | 1401466.02 | 1376931.6 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-02-11 | PERSONAS | 3058 | ML | 21582 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FEBRERO OP-SE-002/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | DESMONTE DE TERRENO DEL ESTADO UBICADO EN CAMINO ANTIGUO A HERMANAS EN COL. RESIDENCIAL SAN LORENZO. | 142500 | 140360 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | PERSONAS | 1256 | HRS | 110 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARO | ISAAC LINAJE FALCON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA
ENERO OP-SF-003/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA Y ASFALTO PARA RIEGO DE LIGA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (1A. ETAPA). | 3973624 | 3971202 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-22 | PERSONAS | 32166 | M2 | 17400 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | ISAAC LINAJE FALCON
MARZO OP-SD-004/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | REPOSICION DE SUBCOLECTOR Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVE. EJERCITO MEXICANO ENTRE AV. LEANDRO VALLE Y ZACATECAS DE LA COL. SAN FRANCISCO | 1775745.46 | 1663316 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | PERSONAS | 1258 | ML | 362.8 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCCIONES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA
MARZO OP-SE-005/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | CONFORMACION DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA (1A. ETAPA). | 2490000 | 2449734.4 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-04-03 | PERSONAS | 1200 | M2 | 21440 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA
MARZO OP-SE-006/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | REHABILITACION EN EL AUDITORIO MUNICIPAL MILO MARTINEZ (ALBERCA) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA. | 557846 | 555901 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | PERSONAS | 3245 | M2 | 422.2 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.
MARZO OP-SF-007/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE SABINOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y NOGALES EN COL. CAMPESTRE LOS ANGELES. | 1038018.56 | 1037256.53 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | PERSONAS | 135 | M2 | 2180 | 98% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARO | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SE-008/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE GRUAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA (1A. ETAPA). | 900000 | 893200 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | PERSONAS | 8500 | MESES | 11 | 36% | 38% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SE-009/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE TRES CAMIONES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1517245 | 1513800 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-12-22 | PERSONAS | 8306 | MESES | 9 | 22% | 22% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SE-010/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA | 1724166 | 1722600 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-12-09 | PERSONAS | 11830 | MESES | 9 | 33% | 36% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SE-011/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE GRUAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA (2DA. ETAPA). | 899500 | 893200 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-12-30 | PERSONAS | 8500 | MESES | 11 | 20% | 22% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SE-012/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS RETROEXCAVADORAS Y UN CAMION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1890162 | 1886400 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | PERSONAS | 8965 | MESES | 9 | 20% | 20% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SD-013/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE LINEA RED Y 41 TOMAS DOMICILIARIAS EN PARTE ALTA DE LA PRIV. SALTILLO Y PRIV. BRAVO EN COL. EL PUEBLO. | 1621350 | 1620397.81 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-06-15 | PERSONAS | 350 | ML | 200.2 | 30% | 90% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ
ABRIL OP-SF-014/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE 15 ENTRE CALLE DOLORES Y 18 COL. HIPODROMO. | 1100250 | 1007907.83 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-05-16 | PERSONAS | 280 | M2 | 2079 | 40% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARO | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
ABRIL OP-SF-015/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE NOGAL ENTRE CALLE CIPRES Y NARANJO EN COL. CAMPESTRE LOS ANGELES. | 753989 | 751860 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-04-15 | PERSONAS | 805 | M2 | 1490 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
MAYO OP-SF-016/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE GUADALUPE Y TOPE DE CALLE COL. CORDOBA. | 1507466.8 | 1507005 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | PERSONAS | 250 | M2 | 3259 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.A. DE C.V.
MAYO OP-SF-017/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIV. PROGRESO ENTRE CALLE PROGRESO Y TOPE DE CALLE EN COL. ZONA CENTRO. | 648419.7 | 648400 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | PERSONAS | 115 | M2 | 1235 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO OP-SF-018/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE TEODULO FLORES ENTRE CALLE DR. CARLOS VALDEZ Y TOPE CON CALLE COL. BUROCRATAS. | 1382897 | 1380020 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-05-11 | PERSONAS | 150 | M2 | 2683 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.A. DE C.V.
MAYO OP-SE-019/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UN CAMION CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 835200 | 812000 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | PERSONAS | 8155 | MESES | 10 | 30% | 34% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SE-020/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS CAMIONES CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1394784 | 1392000 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | PERSONAS | 7506 | MESES | 10 | 20% | 12% | ARQ, RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SL-021/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO Y BEISBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORA LETICIA ROCHA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 5920987 | 5917368.8 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | PERSONAS | 1356 | M2 | 2090.53 | 100% | 60% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SF-022/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN JOSE CASTALDI ENTRE CALLE ZAPOPAN RAMON Y FCO. COSS EN COL. JOSE DE LAS FUENTES. | 1561111.59 | 1559061 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | PERSONAS | 365 | M2 | 3150 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SF-023/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA Y ASFALTO PARA RIEGO DE LIGA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD (2DA. ETAPA). | 5973215 | 5970496.8 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 33268 | M2 | 26160 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SE-024/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE CAMINO BORDO DE PANUCO ENTRE CALLE AVE. NATIVA Y DERECHO DE VIA DE TORRES DE CFE EN COL. ESTANCIAS. | 364315.4 | 362227.4 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | PERSONAS | 46 | M2 | 3265 | 100% | 50% | ING. MARIO MARINES CARREON | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA
JUNIO OP-SE-025/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN AVE. ORIENTE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA COL. HIPODROMO. | 443420.3 | 440927.6 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 2108 | KG/M3 | 2236.08/25.00 | 100% | 80% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO OP-SF-026/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RECARPETEO EN AVE. SUR (TRAMO 2) ENTRE CALLE 11 Y CALLE 43 EN COL. GUERRERO. | 4540169.24 | 4366523.37 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | PERSONAS | 2709 | M2 | 15219 | 0% | 50% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
15177.8