## SEPTIEMBRE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2022
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [18 empty] | -
ELABORÓ JENNYFER ANAHY HERNANDEZ GONZALEZ, AUXILIAR
ACTUALIZACION A 05 DE OCTUBRE DEL 2022
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
MAYO CM-AP-01/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE PEATONAL DE LA COL. HEROES DEL 47. | 194093 | 194068 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-10-15 | PERSONAS | 15 | ML | 198.5 | 100% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-01-2022.pdf | }
MAYO CM-AP-02/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ABAYES ENTRE SENDA DE ENLACE Y CALLE PIMAS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN MONCLOVA, COAHUILA. | 159375 | 158320 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-22 | PERSONAS | 60 | ML | 100 |  |  | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA. S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | CANCELADA
MAYO CM-AP-03/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. MAR NEGRO CON CALLE MAR ROJO DE LA COLONIA SANTA ISABEL. | 174517 | 173200 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 15 | ML | 169 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-03-2022.pdf
MAYO CM-AP-04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALUPE CON LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO DE LA COL. CORDOVA EN MONCLOVA, COAHUILA. | 407912 | 406185.9 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-07-08 | PERSONAS | 25 | ML | 289.8 | 80% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.
MAYO CM-AP-05/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC. LOS REYES EN MONCLOVA COAHUILA. | 139692 | 138795.2 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 15 | ML | 138 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-05-2022.pdf
MAYO CM-AP-06/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO EN MONCLOVA, COAHUILA. | 203382 | 201360 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PERSONAS | 50 | ML | 153 | 0% | 0% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V.
MAYO CM-AP-07/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 3 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE. | 158867 | 158070.85 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 35 | ML | 130 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-07-2022.pdf
MAYO CM-DRE-08/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. BUENOS AIRES CON CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO EN MONCLOVA COAHUILA. | 823664 | 820365 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | PERSONAS | 165 | ML | 232 | 7% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-09/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 26 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 DE LA COL. RAMOS ARIZPE EN MONCLOVA COAHUILA. | 213774 | 211320.8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | PERSONAS | 85 | DESCARGAS | 17 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-09-2022.pdf
MAYO CM-DRE-10/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. JUAREZ CON CALLE TEXCOCO Y GALEANA DE LA COL. PROGRESO EN MONCLOVA COAHUILA. | 174843 | 172645.3 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | PERSONAS | 20 | ML | 46.5 | 40% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-11/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RICARDO ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE V. CARRANZA DE LA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION EN MONCLOVA COAHUILA. | 359737 | 356120 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 40 | ML | 128.8 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-11-2022.pdf
MAYO CM-DRE-12/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE LINEA MADRINA Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE V. CARRANZA ENTRE CALLE PORTUGAL Y BLVD. LAZARO CARDENAS DE LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA EN MONCLOVA, COAHUILA. | 882104 | 878953.5 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PERSONAS | 165 | ML | 403.4 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-12-2022.pdf
MAYO CM-DRE-13/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED E ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE INTERNACIONAL DE LA COL. EL MIRADOR DE MONCLOVA COAHUILA. | 289782 | 286150.5 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | PERSONAS | 40 | ML | 101.4 | 0% | 0% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-14/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE YUCATAN DE LA COL. EL MIRADOR MONCLOVA COAHUILA. | 590343 | 588107.63 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PERSONAS | 70 | ML | 173.6 | 48% | 38% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-15/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE CALLE MARTIRES DE GUANAJUATO Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC. LOS REYES DE MONCLOVA COAHUILA. | 250525 | 248360.92 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 25 | ML | 97.2 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-15-2022.pdf
MAYO CM-DRE-16/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUSTAVO ELIZONDO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE AGUSTIN MILLAN DE LA COL. BUENOS AIRES EN MONCLOVA COAHUILA. | 254108 | 252160 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 20 | ML | 86 | 98% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-17/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALAMILLOS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE FRESNO DE LA COL. EL ROBLE EN MONCLOVA COAHUILA. | 793979 | 790130.7 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | PERSONAS | 25 | ML | 266.3 | 25% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-17-2022.pdf
MAYO CM-DRE-18/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE 17 DE LA COL. AMPL. LUCRECIA SOLANO EN MONCLOVA COAHUILA. | 820706 | 815950 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PERSONAS | 15 | ML | 120 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-18-2022.pdf
MAYO CM-DRE-19/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE PEDREGAL E INTERNACIONAL DE LA COL. CHINAMECA EN MONCLOVA COAHUILA. | 487276 | 485070.93 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | PERSONAS | 80 | ML | 142.5 | 2% | 21% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-19-2022.pdf
MAYO CM-DRE-20/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 14 ENTRE CALLE 11 Y PRIV. 12 DE LA COL. CALDERON EN MONCLOVA COAHUILA. | 1606237 | 1602450.75 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | PERSONAS | 160 | ML | 589.95 | 97% | 96% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA. S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-20-2022.pdf
MAYO CM-DRE-21/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. VIOLETAS CON BLVD. MIGUEL ANGEL DE LA COL. AMPL. TECNOLOGICO EN MONCLOVA COAHUILA. | 444180 | 442156.27 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | PERSONAS | 30 | ML | 181.8 | 100% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-22/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZTECA Y CABALLEROS SCOUT AGUILA DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN MONCLOVACOAHUILA. | 1259722 | 1255720.89 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-09-15 | PERSONAS | 190 | ML | 403 | 65% | 51% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-23/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ASTURIAS ENTRE CALLE EVA ZAMANO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DEL FRACC. VILLARREAL DE MONCLOVA COAHUILA. | 684662 | 683120.4 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | PERSONAS | 60 | ML | 96.4 | 30% | 30% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA. S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-24/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO EN MONCLOVA COAHUILA. | 56534 | 561135.2 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-07-30 | PERSONAS | 65 | ML | 153.6 | 17% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-24-2022.pdf
MAYO CM-DRE-25/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FCO. JAVIER TAVASCI ENTRE CALLES CONSTITUCION E HIPOLITO JIMENEZ DEL FRACC. 288 EN MONCLOVA COAHUILA. | 1078304 | 1075220 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | PERSONAS | 180 | ML | 341.7 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-25-2022.pdf
JUNIO CM-SF-26/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE. ORIENTE ENTRE CALLE 46 Y CALLE TOBOSOS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN MONCLOVA COAHUILA. | 3141860 | 3141800 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-05-30 | PERSONAS | 4650 | M2 | 4263 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB. | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA. S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-26-2022.pdf
JUNIO CM-DRE-27/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEGO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMOS FLORES Y CALLE 17 DE LA COL. AMPL. LUCRECIA SOLANO EN MONCLOVA, COAHUILA. | 645077 | 641360.8 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-15 | PERSONAS | 35 | ML | 85.5 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIAS, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A.DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-27-2022.pdf
JUNIO CM-SF-28/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE. 288 ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALDEZ ORTEGA DE LA COL. 288. | 3753258 | 3748652.35 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | PERSONAS | 1640 | M2 | 5987 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-28-2022.pdf
JUNIO CM-SF-29/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO CON CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA EN MONCLOVA COAHUILA. | 466873 | 465250 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | PERSONAS | 145 | M2 | 883 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A.DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-29-2022.pdf
JUNIO CM-SF-30/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | RECARPETEO EN AVE. SUR (TRAMO) ENTRE AV. SAN JOSE Y AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COL. HIPODROMO Y GUERRERO EN MONCLOVA COAHUILA. | 5356959 | 5345006 | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 2022-06-30 | PERSONAS | 21250 | M2 | 18635 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-30-2022.pdf
JUNIO CM-SF-31/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | RECARPETEO EN AVE. EJERCITO NACIONAL ENTRE AVE. LEANDRO VALLE Y BLVD. HAROLD R. PAPE DE LA COL. REGINA Y SAN FRANCISCO EN MONCLOVA COAHUILA. | 5381292 | 5376460 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-09-15 | PERSONAS | 10450 | M2 | 18720 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-31-2022.pdf
JUNIO CM-SG-32/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 11 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44 DE LA COL. 21 DE MARZO. | 357256 | 355864.7 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | PERSONAS | 20 | ML | 139 | 99% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-32-2022.pdf
JUNIO CM-SG-33/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | ELECTRIFICACION EN CALLE PANTACOYAS ENTRE CALLE AVE. ORIENTE Y AVE. COLORADOS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN MONCLOVA COAHUILA. | 255118 | 253120 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 15 | ML | 72 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-33-2022.pdf
JUNIO CM-SG-34/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE. | 89030 | 88020 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 5 | ML | 62 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-34-2022.pdf
JUNIO CM-SG-35/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | ELECTRIFICACION EN CALLE ALDO BARONI ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE CHAPULTEPEC DE LA COL. BUENOS AIRES EN MONCLOVA, COAHUILA. | 125570 | 124005 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 4 | ML | 94 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-35-2022.pdf
JUNIO CM-SG-36/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARCOIRIS ENTRE CALLE SENDA DE ENLACE Y CALLE SENDA DE ENLACE SUR DE LA COL. MONTE VIEJO EN MONCLOVA COAHUILA. | 76212 | 75850 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 8 | ML | 40 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-36-2022.pdf
JUNIO CM-SG-37/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 11 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO Y DR. BARTOLOME DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE EN MONCLOVA COAHUILA. | 352060 | 350075.5 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 28 | ML | 100 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-37-2022.pdf
JUNIO CM-SG-38/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | RED DE ELECTRFICACION EN CALLE TOBOSOS ENTRE CALLE CENIZOS Y CALLE CHAHUAMES DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN MONCLOVA COAHUILA. | 338662 | 336025.3 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | PERSONAS | 24 | ML | 100 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-38-2022.pdf
JUNIO CM-SE-39/2022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2023 | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVE. SUR ENTRE CALLE 29 Y BLVD. SAN JOSE EN COL. GUERRERO E HIPODROMO. | 1848904 | 1842630.95 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | PERSONAS | 3800 | M2 | 2940 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SE-39-2022.pdf
JUNIO CM-SE-40/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2024 | GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL FAIS 2022). | 1088828 | 739800 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-12-30 | PERSONAS | 25 | PROYECTO | 1 | 50% | 50% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | AMN ARRENDADORA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ
15177.8