## ENERO-JULIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2023
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
ELABORÓ JENNYFER ANAHY HERNANDEZ GONZALEZ, AUXILIAR
ACTUALIZACION DE ENERO A 03 DE JULIO DEL 2023
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
ABRIL CM-AP-01/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Linea para alimentar en resto de la Col. Monte Viejo | 6208014 | 6204000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 1050 | ML | 1770 | 70% | 71% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
ABRIL CM-AP-02/2023 | ADJ. IDRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 17 Tomas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres entre Calle Encinos y Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 563276 | 562139 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 85 | ML | 345 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
ABRIL CM-AP-06/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 2 Tomas Domiciliarias en Calle Tobosos entre Chahuames y Cenizos en Col. Lomas de San Miguel | 208571 | 207530 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 10 | ML | 154 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-07/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 9 Tomas Domiciliarias en Calle 31 entre Calle 12 y Calle 18 de la Col. San Carlos | 244123 | 243450 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 45 | ML | 180 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V.
ABRIL CM-AP-08/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 7 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Ave. 147 y Martires de Cananea del Fracc. Los Reyes | 291740 | 290185 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 35 | ML | 216 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-09/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Venustiano Carranza al final de la Calle en Col. San Pablo en Estancias de San Juan B. | 291133 | 290941 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 60 | ML | 210 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA
ABRIL CM-AP-10/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 100 Tomas Domiciliarias en resto de la Col. Monte Viejo | 3168776 | 3165000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 500 | ML | 2334 | 75% | 56% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-11/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 303416 | 302650 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 50 | ML | 150 | 100% | 90% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V.
ABRIL CM-AP-12/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 4 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Calle Clavel y Calle Encinos en el Fracc. Los Reyes | 187383 | 186129 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 20 | ML | 112.5 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
ABRIL CM-AP-13/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Calle Monterrey entre Priv. Sanchez y Tope de Calle en Col. Heroes del 47 | 167345 | 167255 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 30 | ML | 104 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-14/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez y Priv. Asturias en el Fracc. Villarreal | 544313 | 543260 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 60 | ML | 161.3 | 50% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
ABRIL CM-AP-15/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red de Agua Potable y 34 Tomas Domiciliarias en Calle Campeche entre Calle Juventino Rosas y Calle Manuel M. Ponce en Col. 1o. De Mayo | 554084 | 552724 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 170 | ML | 165 | 0% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
MAYO CM-DRE-16/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 34 Descargas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres con Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 1262559 | 1261971.53 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 170 | ML | 326.7 | 100% | 99% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-17/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Atarjeas y 15 Descargas Domiciliarias en Calle Benito Juarez entre Ave. Adolfo Lopez Mateos y Calle Texcoco de la Col. Progreso | 898487 | 897652.5 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 75 | ML | 189 | 100% | 98% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-18/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 23 Descargas Domiciliarias en Calle Hermenegildo Flores y Velia Campos entre Manuel Acuña y 21 de Marzo de la Col. Chinameca | 1418563 | 1415950 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 115 | ML | 314.4 | 100% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-19/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 44 Descargas Domiciliarias (1a. Etapa) en la Col. Luis Armando Castro Ortiz | 2943360 | 2940130.5 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-08-11 | PERSONAS | 220 | ML | 571.6 | 100% | 30% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-DRE-20/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 8 Descargas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez entre Calle Asturias y Sombrerete del Fracc. Villarreal | 380475 | 380105 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 40 | ML | 70.7 | 50% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-22/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 12 Descargas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 541475 | 540120 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 60 | ML | 120 | 100% | 77% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-24/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Nueva Rosita entre Calle San Lorenzo y Calle San Pedro de la Col. Oscar Flores Tapia | 562452 | 560785 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | PERSONAS | 85 | M2 | 922 | 100% | 95% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
MAYO CM-SF-25/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Cayetano Ramos entre Calle Daniel Rios y Mayor Juan Castro de la Col. Buenos Aires | 273364 | 273020 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 30 | M2 | 447 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-26/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Blvd. Miguel Angel entre Calle 1o. De Mayo y Alamo de la Col. Ampl. Tecnologico | 865061 | 863659.61 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 66 | M2 | 1513 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-27/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Fatima entre Calle Del Campanario y Las Misiones de la Col. Fracc. Campanario | 747933 | 746864.13 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 125 | M2 | 1176 | 100% | 93% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-SF-28/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Recarpeteo en Calle Alamo y Encino entre Calle Juarez y Rotonda, Calle Sabino y Abeto entre Calle Fresno y Alamo de la Col. La Loma | 1987030 | 1985760 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 175 | M2 | 5587 | 100% | 99% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-29/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle San Salvador entre Calle Gustavo Diaz Ordaz y Calle Chamizal de la Col. Barrera | 574681 | 573748.24 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 75 | M2 | 963 | 100% | 92% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-SF-30/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Alvaro Obrergon, Roble y Carlos Zacarias entre Calle 30 de Abril y Calle 11 de Julio en Col. Ampl. Aguilar 3er. Sector | 1031984 | 1030710 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 95 | M2 | 1440 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-31/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle 24 entre Calle 5 y Vias del Ferrocarril en Col. Ramos Arizpe | 2684830 | 2681955 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 250 | M2 | 4830 | 85% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-32/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Priv. Nogal entre Calle Durazno y Ave. Constitucion de la Col. 5 de Abril | 254741 | 253535 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 35 | ML | 350 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-33/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Pausanes entre Calle Cenizos y Calle Chahuames de la Col. Lomas de San Miguel | 410789 | 409760 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 40 | ML | 113 | 75% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ERVEY ALVAREZ HUERTA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-34/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Rio de Coatzacoalcos entre Calle Chamizal y Calle Nueva, y Priv. Rios de Coatzacoalcos entre Calle Coatzacoalcos y Tope de Calle de la Col. Barrera | 278666 | 278550 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-07-17 | PERSONAS | 60 | ML | 73 | 75% | 30% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-35/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Jacinto Sanchez entre Agustin Millar y Ave. Revolucion de la Col. Buenos Aires | 216955 | 215755.3 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 30 | ML | 66 | 75% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-36/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificación en Calle Fco. I. Madero entre Alonso de Leon y Luis Donaldo Colosio, y Calle Luis Donaldo Colosio entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cenizos de la Col. Ampl. Veteranos | 386650 | 386120.75 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 15 | ML | 133 | 75% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-37/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Nueva Rosita y Morelos entre Calle San Isidro y Libramiento Eliseo Mendoza de la Col. Oscar Flores Tapia | 389034 | 388635.15 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 50 | ML | 198 | 30% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-38/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle San Gregorio entre Calle Mineros y Tope de Calle de la Col. Potrero | 288724 | 288500 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 35 | ML | 99 | 65% | 0% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-39/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Las Minas (Girasol) entre Felipe Menchaca y Teodulo Flores de la Col. Paloma Cordero | 259043 | 258765 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | PERSONAS | 15 | ML | 130 | 30% | 30% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
JULIO CM-SL-40/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Cancha de Beisbol Infantil en Col. Teocalli | 1863155 | 1862760 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-06-15 | PERSONAS | 950 | M2 | 2600 | 75% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | AYCAM, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
JULIO CM-SE-41/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 1 entre Blvd. Harold R. Pape y Calle Secundaria 7 en Col. Obrera Norte | 1802025 | 1800935 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 1450 | M2 | 1900 | 70% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JULIO CM-SE-42/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 3 desde Carr. 57 a Obrero Unido en Col. Obrera Sur | 3653037 | 3652020 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-07-07 | PERSONAS | 1680 | M2 | 2300 | 10% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
15177.8

## JULIO-AGOSTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2023
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
ELABORÓ JENNYFER ANAHY HERNANDEZ GONZALEZ, AUXILIAR
ACTUALIZACION AL 11/09/2023
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
ABRIL CM-AP-01/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Linea para alimentar en resto de la Col. Monte Viejo | 6208014 | 6204000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 1050 | ML | 1770 | 95% | 95% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
ABRIL CM-AP-02/2023 | ADJ. IDRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 17 Tomas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres entre Calle Encinos y Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 563276 | 562139 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 85 | ML | 345 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
ABRIL CM-AP-06/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 2 Tomas Domiciliarias en Calle Tobosos entre Chahuames y Cenizos en Col. Lomas de San Miguel | 208571 | 207530 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 10 | ML | 154 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-07/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 9 Tomas Domiciliarias en Calle 31 entre Calle 12 y Calle 18 de la Col. San Carlos | 244123 | 243450 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 45 | ML | 180 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V.
ABRIL CM-AP-08/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 7 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Ave. 147 y Martires de Cananea del Fracc. Los Reyes | 291740 | 290185 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 35 | ML | 216 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-09/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Venustiano Carranza al final de la Calle en Col. San Pablo en Estancias de San Juan B. | 291133 | 290941 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 60 | ML | 210 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA
ABRIL CM-AP-10/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 100 Tomas Domiciliarias en resto de la Col. Monte Viejo | 3168776 | 3165000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 500 | ML | 2334 | 98% | 98% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-11/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 303416 | 302650 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 50 | ML | 150 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V.
ABRIL CM-AP-12/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 4 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Calle Clavel y Calle Encinos en el Fracc. Los Reyes | 187383 | 186129 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 20 | ML | 112.5 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
ABRIL CM-AP-13/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Calle Monterrey entre Priv. Sanchez y Tope de Calle en Col. Heroes del 47 | 167345 | 167255 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 30 | ML | 104 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ABRIL CM-AP-14/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez y Priv. Asturias en el Fracc. Villarreal | 544313 | 543260 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 60 | ML | 161.3 | 90% | 90% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
ABRIL CM-AP-15/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red de Agua Potable y 34 Tomas Domiciliarias en Calle Campeche entre Calle Juventino Rosas y Calle Manuel M. Ponce en Col. 1o. De Mayo | 554084 | 552724 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 170 | ML | 165 | 90% | 90% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
MAYO CM-DRE-16/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 34 Descargas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres con Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 1262559 | 1261971.53 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 170 | ML | 326.7 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-17/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Atarjeas y 15 Descargas Domiciliarias en Calle Benito Juarez entre Ave. Adolfo Lopez Mateos y Calle Texcoco de la Col. Progreso | 898487 | 897652.5 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 75 | ML | 189 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-18/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 23 Descargas Domiciliarias en Calle Hermenegildo Flores y Velia Campos entre Manuel Acuña y 21 de Marzo de la Col. Chinameca | 1418563 | 1415950 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 115 | ML | 314.4 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-19/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 44 Descargas Domiciliarias (1a. Etapa) en la Col. Luis Armando Castro Ortiz | 2943360 | 2940130.5 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-08-11 | PERSONAS | 220 | ML | 571.6 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-DRE-20/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 8 Descargas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez entre Calle Asturias y Sombrerete del Fracc. Villarreal | 380475 | 380105 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 40 | ML | 70.7 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-DRE-22/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 12 Descargas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 541475 | 540120 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 60 | ML | 120 | 100% | 71% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-24/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Nueva Rosita entre Calle San Lorenzo y Calle San Pedro de la Col. Oscar Flores Tapia | 562452 | 560785 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | PERSONAS | 85 | M2 | 922 | 100% | 95% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
MAYO CM-SF-25/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Cayetano Ramos entre Calle Daniel Rios y Mayor Juan Castro de la Col. Buenos Aires | 273364 | 273020 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 30 | M2 | 447 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-26/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Blvd. Miguel Angel entre Calle 1o. De Mayo y Alamo de la Col. Ampl. Tecnologico | 865061 | 863659.61 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 66 | M2 | 1513 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-27/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Fatima entre Calle Del Campanario y Las Misiones de la Col. Fracc. Campanario | 747933 | 746864.13 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 125 | M2 | 1176 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-SF-28/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Recarpeteo en Calle Alamo y Encino entre Calle Juarez y Rotonda, Calle Sabino y Abeto entre Calle Fresno y Alamo de la Col. La Loma | 1987030 | 1985760 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 175 | M2 | 5587 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-29/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle San Salvador entre Calle Gustavo Diaz Ordaz y Calle Chamizal de la Col. Barrera | 574681 | 573748.24 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 75 | M2 | 963 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
MAYO CM-SF-30/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Alvaro Obrergon, Roble y Carlos Zacarias entre Calle 30 de Abril y Calle 11 de Julio en Col. Ampl. Aguilar 3er. Sector | 1031984 | 1030710 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 95 | M2 | 1440 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-31/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle 24 entre Calle 5 y Vias del Ferrocarril en Col. Ramos Arizpe | 2684830 | 2681955 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 250 | M2 | 4830 | 85% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
MAYO CM-SF-32/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Priv. Nogal entre Calle Durazno y Ave. Constitucion de la Col. 5 de Abril | 254741 | 253535 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 35 | ML | 350 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-33/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Pausanes entre Calle Cenizos y Calle Chahuames de la Col. Lomas de San Miguel | 410789 | 409760 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 40 | ML | 113 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ERVEY ALVAREZ HUERTA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-34/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Rio de Coatzacoalcos entre Calle Chamizal y Calle Nueva, y Priv. Rios de Coatzacoalcos entre Calle Coatzacoalcos y Tope de Calle de la Col. Barrera | 278666 | 278550 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-07-17 | PERSONAS | 60 | ML | 73 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-35/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Jacinto Sanchez entre Agustin Millar y Ave. Revolucion de la Col. Buenos Aires | 216955 | 215755.3 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 30 | ML | 66 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-36/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificación en Calle Fco. I. Madero entre Alonso de Leon y Luis Donaldo Colosio, y Calle Luis Donaldo Colosio entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cenizos de la Col. Ampl. Veteranos | 386650 | 386120.75 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 15 | ML | 133 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-37/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Nueva Rosita y Morelos entre Calle San Isidro y Libramiento Eliseo Mendoza de la Col. Oscar Flores Tapia | 389034 | 388635.15 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 50 | ML | 198 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-38/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle San Gregorio entre Calle Mineros y Tope de Calle de la Col. Potrero | 288724 | 288500 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 35 | ML | 99 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-39/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Las Minas (Girasol) entre Felipe Menchaca y Teodulo Flores de la Col. Paloma Cordero | 259043 | 258765 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | PERSONAS | 15 | ML | 130 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
JULIO CM-SL-40/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Cancha de Beisbol Infantil en Col. Teocalli | 1863155 | 1862760 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-06-15 | PERSONAS | 950 | M2 | 2600 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | AYCAM, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
JULIO CM-SE-41/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 1 entre Blvd. Harold R. Pape y Calle Secundaria 7 en Col. Obrera Norte | 1802025 | 1800935 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 1450 | M2 | 1900 | 70% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JULIO CM-SE-42/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 3 desde Carr. 57 a Obrero Unido en Col. Obrera Sur | 3653037 | 3652020 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-07-07 | PERSONAS | 1680 | M2 | 2300 | 10% | 30% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
AGOSTO CM-SE-43/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2023 | Gastos Indirectos del Municipio (Arrendamiento de Unidades) | 1405555 | 1405550 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-12-29 | PERSONAS | 10 | ACC | 1 | 60% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
15177.8

## SEPTIEMBRE-OCTUBRE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2023
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
ELABORÓ JENNYFER ANAHY HERNANDEZ GONZALEZ, AUXILIAR
ACTUALIZACION AL 15 diciembre 2023
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
ABRIL CM-AP-01/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Linea para alimentar en resto de la Col. Monte Viejo | 6208014 | 6204000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 1050 | ML | 1770 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-01-2023.pdf
ABRIL CM-AP-02/2023 | ADJ. IDRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 17 Tomas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres entre Calle Encinos y Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 563276 | 562139 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 85 | ML | 345 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-02-2023.pdf
SEPTIEMBRE CM-AP-03/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red y 37 Tomas Domiciliarias en Calle Republica del Salvador entre Ave. Monterrey y Blvd. Francisco I. Madero de la Col. Guadalupe | 1358570 | 1352105 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-07-30 | PERSONAS | 185 | ML | 600 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-06-2023.pdf
SEPTIEMBRE CM-AP-04/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red y 31 Tomas Domiciliarias en Calle Uruguay entre Blvd. Francisco I. Madero y Jamaica de la Col. Guadalupe | 2763813 | 2762950 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | PERSONAS | 155 | ML | 806.95 | 0% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-07-2023.pdf
SEPTIEMBRE CM-AP-05/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red y 11 Tomas Domiciliarias en Calle Guadalajara entre Republica del Salvador y Uruguay de la Col. Guadalupe | 782370 | 780120 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-10-31 | PERSONAS | 55 | ML | 305.62 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-08-2023.pdf
ABRIL CM-AP-06/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 2 Tomas Domiciliarias en Calle Tobosos entre Chahuames y Cenizos en Col. Lomas de San Miguel | 208571 | 207530 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 10 | ML | 154 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-09-2023.pdf
ABRIL CM-AP-07/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 9 Tomas Domiciliarias en Calle 31 entre Calle 12 y Calle 18 de la Col. San Carlos | 244123 | 243450 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 45 | ML | 180 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-10-2023.pdf
ABRIL CM-AP-08/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 7 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Ave. 147 y Martires de Cananea del Fracc. Los Reyes | 291740 | 290185 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 35 | ML | 216 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-11-2023.pdf
ABRIL CM-AP-09/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Venustiano Carranza al final de la Calle en Col. San Pablo en Estancias de San Juan B. | 291133 | 290941 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 60 | ML | 210 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-12-2023.pdf
ABRIL CM-AP-10/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 100 Tomas Domiciliarias en resto de la Col. Monte Viejo | 3168776 | 3165000 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-06-14 | PERSONAS | 500 | ML | 2334 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-13-2023.pdf
ABRIL CM-AP-11/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 303416 | 302650 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 50 | ML | 150 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-14-2023.pdf
ABRIL CM-AP-12/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Agua Potable y 4 Tomas Domiciliarias en Calle Alberto Stone entre Calle Clavel y Calle Encinos en el Fracc. Los Reyes | 187383 | 186129 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 20 | ML | 112.5 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-AP-15-2023.pdf
ABRIL CM-AP-13/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 6 Tomas Domiciliarias en Calle Monterrey entre Priv. Sanchez y Tope de Calle en Col. Heroes del 47 | 167345 | 167255 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-06-16 | PERSONAS | 30 | ML | 104 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-16-2023.pdf
ABRIL CM-AP-14/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Agua Potable y 12 Tomas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez y Priv. Asturias en el Fracc. Villarreal | 544313 | 543260 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 60 | ML | 161.3 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-17-2023.pdf
ABRIL CM-AP-15/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Red de Agua Potable y 34 Tomas Domiciliarias en Calle Campeche entre Calle Juventino Rosas y Calle Manuel M. Ponce en Col. 1o. De Mayo | 554084 | 552724 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 170 | ML | 165 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-18-2023.pdf
MAYO CM-DRE-16/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 34 Descargas Domiciliarias en Calles Manuel Montejo, Pedro Anaya, Petronilo Lopez y Julio Torres con Ave. 147 del Fracc. Los Reyes | 1262559 | 1261971.53 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 170 | ML | 326.7 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-19-2023.pdf
MAYO CM-DRE-17/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construccion de Red de Atarjeas y 15 Descargas Domiciliarias en Calle Benito Juarez entre Ave. Adolfo Lopez Mateos y Calle Texcoco de la Col. Progreso | 898487 | 897652.5 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | PERSONAS | 75 | ML | 189 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ERVEY ALVAREZ HUERTA | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-20-2023.pdf
MAYO CM-DRE-18/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 23 Descargas Domiciliarias en Calle Hermenegildo Flores y Velia Campos entre Manuel Acuña y 21 de Marzo de la Col. Chinameca | 1418563 | 1415950 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 115 | ML | 314.4 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-DRE-22-2023.pdf
MAYO CM-DRE-19/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 44 Descargas Domiciliarias (1a. Etapa) en la Col. Luis Armando Castro Ortiz | 2943360 | 2940130.5 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-08-11 | PERSONAS | 220 | ML | 571.6 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-24-2023.pdf
MAYO CM-DRE-20/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 8 Descargas Domiciliarias en Calle Margarita Maza de Juarez entre Calle Asturias y Sombrerete del Fracc. Villarreal | 380475 | 380105 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-08-18 | PERSONAS | 40 | ML | 70.7 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-25-2023.pdf
OCTUBRE CM-DRE-21/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 12 Descargas Domiciliarias en Calle Guadalajara entre Republica del Salvador y Uruguay de la Col. Guadalupe | 1492988 | 1492350 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-10-31 | PERSONAS | 60 | ML | 340 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-26-2023.pdf
MAYO CM-DRE-22/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de Red de Atarjeas y 12 Descargas Domiciliarias en Blvd. Miguel Angel entre Priv. Alamos y Priv. Violetas de la Col. Tecnologico | 541475 | 540120 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | PERSONAS | 60 | ML | 120 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-27-2023.pdf
OCTUBRE CM-DRE-23/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Construcción de 35 Descargas Domiciliarias en Calle Azteca entre Calle Arcoiris y Calle Scouth Tigre de la Col. Lomas de San Miguel | 281500 | 279015 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-08-25 | PERSONAS | 175 | DESCARGAS | 35 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-28-2023.pdf
MAYO CM-SF-24/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Nueva Rosita entre Calle San Lorenzo y Calle San Pedro de la Col. Oscar Flores Tapia | 562452 | 560785 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-05-19 | PERSONAS | 85 | M2 | 922 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-29-2023.pdf
MAYO CM-SF-25/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Cayetano Ramos entre Calle Daniel Rios y Mayor Juan Castro de la Col. Buenos Aires | 273364 | 273020 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 30 | M2 | 447 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-30-2023.pdf
MAYO CM-SF-26/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Blvd. Miguel Angel entre Calle 1o. De Mayo y Alamo de la Col. Ampl. Tecnologico | 865061 | 863659.61 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 66 | M2 | 1513 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-31-2023.pdf
MAYO CM-SF-27/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Fatima entre Calle Del Campanario y Las Misiones de la Col. Fracc. Campanario | 747933 | 746864.13 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 125 | M2 | 1176 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SF-32-2023.pdf
MAYO CM-SF-28/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Recarpeteo en Calle Alamo y Encino entre Calle Juarez y Rotonda, Calle Sabino y Abeto entre Calle Fresno y Alamo de la Col. La Loma | 1987030 | 1985760 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 175 | M2 | 5587 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-33-2023.pdf
MAYO CM-SF-29/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle San Salvador entre Calle Gustavo Diaz Ordaz y Calle Chamizal de la Col. Barrera | 574681 | 573748.24 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-19 | PERSONAS | 75 | M2 | 963 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-34-2023.pdf
MAYO CM-SF-30/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle Alvaro Obrergon, Roble y Carlos Zacarias entre Calle 30 de Abril y Calle 11 de Julio en Col. Ampl. Aguilar 3er. Sector | 1031984 | 1030710 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | PERSONAS | 95 | M2 | 1440 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-35-2023.pdf
MAYO CM-SF-31/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Calle 24 entre Calle 5 y Vias del Ferrocarril en Col. Ramos Arizpe | 2684830 | 2681955 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 250 | M2 | 4830 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-36-2023.pdf
MAYO CM-SF-32/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Pavimentacion Asfaltica y Cordon Trapezoidal en Priv. Nogal entre Calle Durazno y Ave. Constitucion de la Col. 5 de Abril | 254741 | 253535 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-30 | PERSONAS | 35 | ML | 350 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | AYCAM, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-37-2023.pdf
JUNIO CM-SG-33/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Pausanes entre Calle Cenizos y Calle Chahuames de la Col. Lomas de San Miguel | 410789 | 409760 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 40 | ML | 113 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ERVEY ALVAREZ HUERTA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-38-2023.pdf
JUNIO CM-SG-34/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Rio de Coatzacoalcos entre Calle Chamizal y Calle Nueva, y Priv. Rios de Coatzacoalcos entre Calle Coatzacoalcos y Tope de Calle de la Col. Barrera | 278666 | 278550 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-07-17 | PERSONAS | 60 | ML | 73 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SG-39-2023.pdf
JUNIO CM-SG-35/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Jacinto Sanchez entre Agustin Millar y Ave. Revolucion de la Col. Buenos Aires | 216955 | 215755.3 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 30 | ML | 66 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFIACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SL-40-2023.pdf
JUNIO CM-SG-36/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificación en Calle Fco. I. Madero entre Alonso de Leon y Luis Donaldo Colosio, y Calle Luis Donaldo Colosio entre Calle Venustiano Carranza y Calle Cenizos de la Col. Ampl. Veteranos | 386650 | 386120.75 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 15 | ML | 133 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SE-41-2023.pdf
JUNIO CM-SG-37/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Nueva Rosita y Morelos entre Calle San Isidro y Libramiento Eliseo Mendoza de la Col. Oscar Flores Tapia | 389034 | 388635.15 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 50 | ML | 198 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/COPLADEM/CM-SE-42-2023.pdf
JUNIO CM-SG-38/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle San Gregorio entre Calle Mineros y Tope de Calle de la Col. Potrero | 288724 | 288500 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-07-10 | PERSONAS | 35 | ML | 99 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JUNIO CM-SG-39/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2022 | Red de Electrificacion en Calle Las Minas (Girasol) entre Felipe Menchaca y Teodulo Flores de la Col. Paloma Cordero | 259043 | 258765 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | PERSONAS | 15 | ML | 130 | 100% | 100% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES INDUSTRIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
JULIO CM-SL-40/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Cancha de Beisbol Infantil en Col. Teocalli | 1863155 | 1862760 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-06-15 | PERSONAS | 950 | M2 | 2600 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | AYCAM, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV.
JULIO CM-SE-41/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 1 entre Blvd. Harold R. Pape y Calle Secundaria 7 en Col. Obrera Norte | 1802025 | 1800935 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-06-19 | PERSONAS | 1450 | M2 | 1900 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE RL DE CV. | AYCAM, S.A. DE C.V.
JULIO CM-SE-42/2023 | INV. 3 PERSONAS | INFRAESTRUCTURA 2022 | Rehabilitacion de Camellon Central con estampado y con Cordon Aparente en Ave. 3 desde Carr. 57 a Obrero Unido en Col. Obrera Sur | 3653037 | 3652020 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-07-07 | PERSONAS | 1680 | M2 | 2300 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V.
AGOSTO CM-SE-43/2023 | ADJ. DIRECTA | INFRAESTRUCTURA 2023 | Gastos Indirectos del Municipio (Arrendamiento de Unidades) | 1405555 | 1405550 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-12-29 | PERSONAS | 10 | ACC | 1 | 80% | 0% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
NOTA : SOLO SE GENERARON CONTRATOS HASTA MES DE AGOSTO EL ULTIMO CM-SE-43/2023
15177.8