## 1ER TRIMESTRE 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2024
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
|  | ELABORÓ ANGELES CARMINA TAPIA LIRA, AUXILIAR | [5 empty] | REPORTE TRIMESTRAL DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024
ACTUALIZACION A 24 DE ABRIL DEL 2024
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | Link
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEFICIARIOS | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
OP-24-005 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSAICO ACABADO ANTIQUE SELLADO EN BANQUETAS, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y V. CARRANZA EN CENTRO HISTORICO DE MONCLOVA, COAHUILA. | 6446287.04 | 6439890.4 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-04-15 | PERSONAS | 4870 | M2 | 3600 | 90% | 90% | ING. LEILANY AMELLALLI VEGA VALERA | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OP-24-011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS GRUAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1703808 | 1670400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 28560 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
OP-24-012 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS RETROEXCAVADORAS Y UN CAMION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2097454 | 2096000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-10-31 | PERSONAS | 15980 | MESES | 10 | 30% | 30% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
OP-24-013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UN CAMION CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 978576 | 974400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 11250 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
OP-24-014 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS CAMION CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1671959 | 1670400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 14400 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ
OP-24-015 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UNA GRUA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 496108.8 | 487200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 38560 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
OP-24-016 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2106746 | 2105400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 12356 | MESES | 11 | 27.27% | 27.27% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
OP-24-019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2105400 | 2099147.6 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 12738 | MESES | 11 | 27.27% | 27.27% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CARLOS GARZA GONZALEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
OP-24-020 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UN CAMION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 334804 | 334080 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 6100 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
OP-24-021 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1888072 | 1183200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 45100 | MESES | 12 | 16.67% | 16.67% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V.
OP-24-028 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA | 6402050 | 6399990 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 25891 | M2 | 63307.32 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OP-24-034 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE GRUA TITAN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 978576 | 974400 | 2023-12-12 | 2024-01-02 | 2024-12-29 | PERSONAS | 18361 | MESES | 12 | 25% | 25% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
15177.8

## 2DO TRIMESTRE 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
Dirección de Infraestructura y Servicios Publicos 2024
|  | ING. JESUS ALFONSO BALLESTEROS FERNANDEZ | [17 empty] | -
|  | ELABORÓ ING. ANGELES CARMINA TAPIA LIRA, AUXILIAR | [5 empty] | REPORTE TRIMESTRAL DEL 01 DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
ACTUALIZACION A 8 DE JULIO DEL 2024
Nº. DE CONTRATO | TIPO DE ADJUDICACION | FONDO | DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | FECHA CONTRATO | PERIODO |  | BENEFICIARIOS |  | METAS |  | AVANCES |  | SUPERVISOR | COMPAÑÍA GANADOR | COMPAÑÍA 1 | COMPAÑÍA 2 | CONTRATOS LINK
[7 empty] | INICIO | TERMINO | BENEF. | CANTIDAD | U. DE MEDIDA | CANTIDAD | % FISICO. | % FINAN.
PRIMER TRIMESTRE OP-24-005 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSAICO ACABADO ANTIQUE SELLADO EN BANQUETAS, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y V. CARRANZA EN CENTRO HISTORICO DE MONCLOVA, COAHUILA. | 6446287.04 | 6439890.4 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-04-15 | PERSONAS | 4870 | M2 | 3600 | 100% | 100% | ING. LEILANY AMELLALLI VEGA VALERA | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PRIMER TRIMESTRE OP-24-011 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS GRUAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1703808 | 1670400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 28560 | MESES | 12 | 50% | 50% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-011.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-012 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS RETROEXCAVADORAS Y UN CAMION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2097454 | 2096000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-10-31 | PERSONAS | 15980 | MESES | 10 | 60% | 60% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-012.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UN CAMION CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 978576 | 974400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 11250 | MESES | 12 | 51% | 51% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-013.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-014 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS CAMION CISTERNA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1671959 | 1670400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 14400 | MESES | 12 | 50% | 50% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-014.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-015 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UNA GRUA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 496108.8 | 487200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 38560 | MESES | 12 | 50% | 50% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-015.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-016 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2106746 | 2105400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 12356 | MESES | 11 | 55% | 55% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-016.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-019 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2105400 | 2099147.6 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-11-30 | PERSONAS | 12738 | MESES | 11 | 55% | 55% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | CARLOS GARZA GONZALEZ | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-019.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-020 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RENTA DE UN CAMION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 334804 | 334080 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 6100 | MESES | 12 | 50% | 50% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-020.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-021 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1888072 | 1183200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-27 | PERSONAS | 45100 | MESES | 12 | 51% | 51% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-021.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-028 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA | 6402050 | 6399990 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 25891 | M2 | 63307.32 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-028.pdf
PRIMER TRIMESTRE OP-24-034 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE GRUA TITAN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 978576 | 974400 | 2023-12-12 | 2024-01-02 | 2024-12-29 | PERSONAS | 18361 | MESES | 12 | 42% | 42% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | https://sitio.monclova.gob.mx/resources/web/docs/transparencia/CONTRATOS-OBRAS/OP-24-034.pdf
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-001 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PRELIMINARES PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE MOSAICO ACABADO ANTIQUE SELLADO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y V. CARRANZA, EN CENTRO HISTORICO DE MONCLOVA, COAHUILA. | 6439850 | 6438071.05 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-02-29 | PERSONAS | 5000 | M2 | 650 | 100% | 100% | ING. LEILANY AMELLALLI VEGA VALERA | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-003 | ADJUDICACION DIRECTA | RECURSOS PROPIOS | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y COOPERATIVA EN UNIDADES DEPORTIVAS DE LA COL. PETROLERA. | 413985 | 410674.66 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-02-29 | PERSONAS | 5500 | M2 | 33 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-004 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, HIDRAULICAS Y CORRALES EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN LA CD. DE MONCLOVA. | 4486958 | 4483436.02 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | PERSONAS | 5753 | LOTE | 1 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-006 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE CORREDOR COLONIAL Y REGENERACION DE FACHADAS EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y V. CARRANZA DEL CENTRO HISTORICO. | 5496987 | 5494846.42 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 3500 | M2 | 122 | 100% | 100% | ING. LEILANY AMELLALLI VEGA VALERA | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-007 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y V. CARRANZA (CENTRO HISTORICO) EN MONCLOVA, COAHUILA. | 6282045 | 6277994.54 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | PERSONAS | 5000 | M2 | 6700 | 90% | 73% | ING. LEILANY AMELLALLI VEGA VALERA | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-008 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. BRASIL ENTRE AV. ACEREROS Y AV. COLOMBIA EN COL. GUADALUPE. | 6419475 | 6419295 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | PERSONAS | 2000 | M2 | 16850 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-009 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE AV. CD. DEPORTIVA Y AVE. COLOMBIA EN COLONIAS AZTECA, ANAHUAC Y CD. DEPORTIVA EN MONCLOVA COAHUILA. | 5050790.8 | 5048141.36 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | PERSONAS | 11265 | M2 | 13250 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-010 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. PINO SUAREZ ENTRE CALLE VALLE DEL VIENTO Y AVE. OBRERO UNIDO EN COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE MONCLOVA COAHUILA. | 2538317.8 | 2536894.13 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | PERSONAS | 1209 | M2 | 6000 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-017 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) EN COL. MONTE VIEJO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2586050 | 2579354.39 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-03-31 | PERSONAS |  |  |  | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-018 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | CONSTRUCCION DE PLAZA EN CALLE RIO GRIJALVA Y USUMACINTA EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 6396253 | 6395160 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | PERSONAS | 3501 | M2 | 7330 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-022 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECURSOS PROPIOS | REMODELACION EN INTERIORES DEL DIF MUNICIPAL | 1882658 | 1879279.34 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-03-25 | PERSONAS | 4800 | PROY. | 1 | 100% | 85% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ARIVKA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-023 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECURSOS PROPIOS | REHABILITACION EN EXTERIORES QUIROFANO Y PANADERIA DEL DIF MUNICIPAL. | 2539016 | 2536319.65 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-03-15 | PERSONAS | 4800 | PROY. | 1 | 100% | 82% | ARQ. RODOLFO HERNANDEZ DE LA CRUZ | GASPAR MUÑOZ ZAMORA | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-024 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE DE LA FUENTE Y ROTONDA DE LA JUAREZ EN ZONA CENTRO Y EL PUEBLO. | 5608108.74 | 5607950.28 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 2506 | M2 | 13373 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-025 | ADJUDICACION DIRECTA | RECURSOS PROPIOS | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE 2 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 EN LAS QUINTAS AL NORTE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA | 671597.25 | 670850 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 28 | M2 | 1034 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-026 | ADJUDICACION DIRECTA | RECURSOS PROPIOS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN PRIV. ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y TOPE DE CALLE EN COL. REGINA. | 176608 | 175705.2 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 18 | M2 | 155 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-027 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECURSOS PROPIOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETAS EN DIFERENTES VIALIDADES LA CIUDAD DE MONCLOVA | 1503025 | 1501080 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 30000 | PROY. | 1 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-028 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA | 6402050 | 6399990 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 25891 | M2 | 63307.32 | 100% | 100% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-029 | ADJUDICACION DIRECTA | RECURSOS PROPIOS | REMODELACION DE BASE DEL CRISTO LOMA DE LA BARTOLA | 305002 | 301250 | 2044-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | PERSONAS | 300 | M2 | 100 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | RODOLFO EUGENIO PLATA MARTINEZ | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-030 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 23 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE CORDON TRAPEZOIDAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE CERRADA EN COL. ELSA HERNANDEZ. | 1875622.5 | 1875622.5 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-06 | PERSONAS | 146 | M2 | 1703.15 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB | ERVEY ALVAREZ HUERTA | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-031 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA Y ASFALTO PARA RIEGO DE LIGA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 5007024 | 5005400 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-04-03 | PERSONAS | 7499 | M3 | 1000 | 100% | 65% | ING. RENE PEREZ SANCHEZ | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-032 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. AZUCENAS ENTRE CALLE NARCISOS Y AZHALIA COL. ELSA HERNANDEZ | 3182153 | 3181950 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | PERSONAS | 2601 | M2 | 8340 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER S DE RL DE CV
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-033 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 23 | RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JAIME NUNO ENTRE AV. VIA APIA Y AV. ACEREROS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 4580415 | 4580415 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | PERSONAS | 7600 | M2 | 5800 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-035 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 988320 | 974400 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-12-29 | PERSONAS | 8201 | MESES | 12 | 42% | 42% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-036 | ADJUDICACION DIRECTA | RECURSOS PROPIOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCULTURA "LA BIBLIA" EN PLAZA MIRADOR DEL CRISTO DE LA BARTOLA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 1203937 | 1203442 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | PERSONAS | 5850 | PZA | 1 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-037 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. EL POTRERO ENTRE AV. SUSAN LOU PAPE Y AV. REVOLUCION EN COL. LAS FLORES. | 3465642.1 | 3463860 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | PERSONAS | 1800 | M2 | 9085 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-038 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE UNIVERSIDAD ENTRE BLVD. HAROLD R. PAPE Y USUMACINTA, Y CALLE USUMACINTA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y RIO DE LA PLATA EN COL. UNIVERSITARIA Y BRISAS | 2794102 | 2793160 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | PERSONAS | 502 | M2 | 5000 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-039 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | REHABILITACION DE BANCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 575954 | 573622.32 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | PERSONAS | 10290 | PZA | 63 | 100% | 100% | ING. IVAN ANTONIO CAMPOS CARDENAS | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-040 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |  | CONSTRUCCION DE LOSA PARA TECHAR CANAL ABIERTO UBICADO EN COLONIA LAS GRANJAS MONCLOVA COAHUILA. | 2530120 | 2526694.97 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | PERSONAS | 805 | M2 | 538.89 | 100% | 0% | ING. MARIO MARINES CARREON | ERVEY ALVAREZ HUERTA | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-041 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVE. SUSAN LOU PAPE Y AVE. REVOLUCION EN COL. AGUILAR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA. | 6700485 | 6699832 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 1865 | M2 | 16550 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER S.D.R.L. DE CV | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-042 | ADJUDICACION DIRECTA | FORTALECIMIENTO | RECARPETEO Y CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. OLIVO ENTRE CALLE ENCINOS Y TOPE CON ESCUELA LA SALLE EN COL. FOVISSTE DE MONCLOVA, COAHUILA. | 1297041.82 | 1296350 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 1265 | M2 | 2329 | 100% | 100% | ING. CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-043 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN CALLE JIMENEZ ENTRE AVE. SUSAN LOU PAPE Y AVE. SAN JOSE EN COL. HEROES DEL 47 EN MONCLOVA, COAHUILA. | 3123601.6 | 3124876 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | PERSONAS | 3122 | M2 | 7580 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-044 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, PASTO Y MALLA PARA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE LAS AMERICAS EN COL. EL PUEBLO EN MONCLOVA, COAHUILA. | 2099399 | 2096260 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 312 | M2 | 158100 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | CESAR ALFONSO CASADOS MENDOZA
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-045 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RECURSOS PROPIOS | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE NUEVA PRIMAVERA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PRIV. 21 MAYO., Y PRIV. 21 DE MAYO ENTRE AV. REVOLUCION Y TOPE DE CALLE EN COL. BARRERA EN MONCLOVA, COAHUILA. | 1564626.76 | 1563975.5 | 2024-05-29 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 150 | M2 | 2484 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER S.D.R.L. DE CV | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-046 | ADJUDICACION DIRECTA | RAMO 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CARRETERA 57 CON LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI EN COL. ESTANCIAS DE MONCLOVA, COAHUILA. | 1393981 | 1392000 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | PERSONAS | 1800 | PZA | 3 | 100% | 100% | ING. MARIO MARINES CARREON | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | ERVEY ALVAREZ HUERTA | SIGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-047 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RENTA DE DOS BOB-CAT PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. | 2088000 | 2088000 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-12-29 | PERSONAS |  | MESES | 9 | 35% | 0% | ARQ. RICARDO ROSALES BORREGO | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-048 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | RAMO 28 | RECARPETEO EN AV. PRIMERO DE ENERO ENTRE ACERACION Y SECUNDARIA 7 EN COL. PRADERAS. | 6739765 | 6739650 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | PERSONAS | 1800 | M2 | 17685 | 70% | 62% | ING. MARIO MARINES CARREON | GRUPO COMERCIALIZADOR ALCARIGO, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER S.D.R.L. DE CV
SEGUNDO TRIMESTRE OP-24-049 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | FORTALECIMIENTO | RECARPETEO EN AV. ROBLE ENTRE AV. NOGAL Y CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE HIGUERAS ENTRE AV. ROBLE Y BLVD. HAROLD R. PAPE EN COL. BRISAS DEL VALLE | 6250816.6 | 6250800 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | PERSONAS | 2000 | M2 | 16400 | 100% | 100% | ING. RAMIRO HARO HARB | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V.
15177.8